## schedule
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI DIKTENDIK BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
UNY TAHUN 2019
No | KEGIATAN |  |  |  |  | Bulan
|  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Persiapan penggandaan buku pedoman | bar: Mei 3 to Mei 4
2 | Penyebaran Informasi dan Sosialisasi | bar: Mei 4 to Juni 4
3 | Pemilihan tingkat Unit/Fakultas/Lembaga | bar: Juni 3 to Juni 4
4 | Pengiriman nama pemenang Fakultas ke Universitas | bar: Juli 1 to Juli 2
5 | Pemilihan tingkat Universitas
a. evaluasi dan singkronisasi instrumen penilaian | bar: Juli 1
b. penilaian portofolio usulan | bar: Juli 2 to Juli 3
c. finalisasi dan penetapan hasil | bar: Juli 3
6 | Pengumuman pemenang tingkat Universitas | bar: Juli 3
7 | Pembinaan/pembekalan di tingkat Universitas | bar: Agustus 1 to Agustus 4
8 | Pendaftaran Online pada diktendikberprestasi.dikti.go.id | bar: Agustus 1 to Agustus 3
9 | Unggah nama peserta | Agustus 4: 31
| 9.1. Khusus Laboran | Agustus 4: 31
10 | Pengisian Borang dan unggah File pendukung
| 10.1. Dosen | September 2: 14
| 10.2. Administrasi Akademik | September 2: 14
| 10.3. Arsiparis | September 2: 14
| 10.4. Laboran | September 2: 14
| 10.5. Pengelola Keuangan | September 2: 14
| 10.6. Pustakawan | September 2: 14
11 | Seleksi prakualifikasi/administrasi | bar: September 3
12 | Penilaian tahap pertama (desk evaluation) | bar: September 4
13 | Pengumuman finalis | bar: Oktober 1 to Oktober 2
14 | Penilaian tahap kedua (babak final) dan pengumuman pemenang tingkat nasional | bar: Oktober 3 to Oktober 4
Wakil Rektor II,
Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
NIP. 19601105 198403 1 001

## schedule AL (hidden)
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI DIKTENDIK BERPRESTASI ACADEMIC LEADER TINGKAT NASIONAL
UNY TAHUN 2018
No | KEGIATAN | Bulan
|  | Juni |  |  |  | Juli
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Penyebaran Informasi dan Sosialisasi | bar: Juni 1 to Juni 2
2 | Pemilihan tingkat Unit/Fakultas/Lembaga | bar: Juni 3
3 | Pengiriman nama pemenang Fakultas ke Universitas | bar: Juni 3 to Juni 4
4 | Pemilihan tingkat Universitas | bar: Juni 4
5 | Pengumuman pemenang tingkat Universitas | bar: Juni 4
6 | Pembinaan/pembekalan di tingkat Universitas | bar: Juni 4
7 | Pendaftaran Online pada diktendikberprestasi.dikti.go.id | bar: Juni 4 to Juli 1
8 | Unggah nama peserta | bar: Juni 4 to Juli 1
9 | Pengisian Borang dan unggah File pendukung | bar: Juli 1
10 | Seleksi prakualifikasi/administrasi
11 | Penilaian tahap pertama (desk evaluation)
12 | Pengumuman finalis
13 | Penilaian tahap kedua (babak final) dan pengumuman pemenang tingkat nasional
Wakil Rektor II,
Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
NIP. 19601105 198403 1 001

## lokal
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI DIKTENDIK BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
UNY TAHUN 2019
No | KEGIATAN | Bulan
|  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Persiapan penggandaan buku pedoman | bar: Mei 3 to Mei 4
2 | Penyebaran Informasi dan Sosialisasi | bar: Mei 4 to Juni 4
3 | Pemilihan tingkat Unit/Fakultas/Lembaga | bar: Juni 3 to Juni 4
4 | Pengiriman nama pemenang Fakultas ke Universitas | bar: Juli 1 to Juli 2
5 | Pemilihan tingkat Universitas
a. evaluasi dan singkronisasi instrumen penilaian | bar: Juli 1
b. penilaian portofolio usulan | bar: Juli 2 to Juli 3
c. finalisasi dan penetapan hasil | bar: Juli 3
6 | Pengumuman pemenang tingkat Universitas | bar: Juli 3
Wakil Rektor II,
Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
NIP. 19601105 198403 1 001

## time schedule
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI DIKTENDIK BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
UNY TAHUN 2019
No | Acara | Hari, Tanggal | Waktu |  | Keterangan
1 |  |  | 9:00
2 |  |  | 11:00
3 |  |  | 11:00
4 |  |  | 13:00
5
6 |  |  | 9:00
7 |  |  | 8:00
8
9 |  |  | 7:30 | 15:00
10 |  |  | 8:00 | 12:00
11 |  |  | 13:00 | Selesai
12 |  |  | 8:00 | Selesai
13 |  |  | 13:00 | Selesai
Kepala BUPK
Drs Sukirjo, M.Pd.
NIP. 19670705 199303 1 002